Universidad [Nombre de la universidad]

Ingeniería de Software. Asignatura: Metodologías Ágiles

Knowledge Desk

Propuesta de proyecto

| Equipo | Docente | Fecha | Versión |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Alvis (líder técnico), [Integrante 2], [Integrante 3], [Integrante 4] | [Nombre del docente] | 10 de agosto de 2026 | 1.0 |

# 1. La necesidad

ForUsAll administra planes de retiro para empresas en Estados Unidos. Su operación diaria se apoya en un conjunto de procedimientos internos escritos: cómo se tramita un traslado de fondos, qué comisiones aplican a un retiro, qué pasos sigue una solicitud por dificultad económica, cómo se configura una cuenta en el portal. Ese material existe, está aprobado y se mantiene al día.

El problema no es que falte información. El problema es que esa información no se puede consultar con agilidad. Hoy, cuando alguien del área de soporte necesita un procedimiento que no domina de memoria, tiene que recordar en qué documento está, buscarlo por el nombre del archivo, abrirlo completo y leerlo hasta dar con la sección que le sirve. Si la palabra que usa no coincide con el título del documento, no lo encuentra, aunque el documento exista y responda su pregunta. Cuando queda con dudas, escala la consulta a un compañero con más experiencia y espera respuesta.

De ese flujo se desprenden cinco consecuencias que el equipo pudo observar:

Cada consulta toma entre tres y diez minutos, cuando debería tomar segundos.

Dos personas responden distinto a la misma pregunta, según lo que alcanzaron a encontrar.

El conocimiento se concentra en dos o tres personas del área, que terminan siendo un cuello de botella para el resto.

Una persona nueva tarda semanas en ubicar por su cuenta los procedimientos más frecuentes.

Nadie registra qué preguntas no logra responder la documentación, de modo que los vacíos se descubren por casualidad y nunca se corrigen de forma dirigida.

Sobre esa base, el equipo consolidó las siguientes necesidades:

| ID | Necesidad detectada | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| N1 | Encontrar el procedimiento por lo que significa la pregunta y no por el nombre del archivo | Alta |
| N2 | Recibir una respuesta redactada y directa en lugar de un documento completo | Alta |
| N3 | Saber de qué documento interno proviene la respuesta | Alta |
| N4 | Saber cuándo la documentación no alcanza a cubrir la pregunta | Alta |
| N5 | Reducir la dependencia de las personas con más experiencia | Media |
| N6 | Acortar el tiempo de aprendizaje del personal nuevo | Media |
| N7 | Registrar los vacíos de la documentación para poder cerrarlos | Baja |

Conviene aclarar que esta necesidad no es crítica para la operación. La empresa funciona hoy sin la herramienta y seguiría funcionando sin ella, porque la consulta se resuelve de forma manual. El proyecto no maneja datos personales ni financieros de clientes, no ejecuta transacciones y no toma decisiones por nadie, ya que quien responde al cliente sigue siendo una persona del equipo. Una caída del servicio cuesta productividad, no cuesta servicio. Es una necesidad de valor alto y riesgo bajo, apropiada para un piloto controlado.

# 2. El proyecto

El proyecto se llama Knowledge Desk. La propuesta es un buscador que responde, en lugar de uno que devuelve documentos. El usuario entra a una página web, escribe su pregunta en lenguaje natural y recibe cuatro cosas: una respuesta redactada, una lista corta de puntos clave, los documentos internos que sustentan lo que se afirma y una indicación de qué tan bien cubre la documentación el tema consultado. Cuando el material disponible no alcanza, el sistema lo dice en lugar de improvisar una respuesta.

Técnicamente se resuelve con recuperación aumentada de información. El sistema no responde de memoria: primero busca por significado dentro de los procedimientos de la empresa y solo con ese material redacta la respuesta. De ahí salen las dos propiedades que el área necesita, que la respuesta sea la de la empresa y no una genérica, y que siempre se pueda rastrear su origen.

El punto de partida del proyecto es un solo activo: el conocimiento. Los procedimientos ya están escritos, revisados y aprobados por el área. Todo lo demás está por construirse. No hay base de datos vectorial, no hay embeddings, no hay servicio de consulta y no hay interfaz. Ese es exactamente el trabajo del equipo, y por eso los roles del proyecto son de construcción.

# 3. Alcance

## 3.1 Lo que el proyecto incluye

| ID | Componente por construir | Incluye |
| --- | --- | --- |
| A1 | Preparación del corpus | Revisión del material de procedimientos, división en fragmentos y clasificación de cada fragmento por nivel de importancia. |
| A2 | Embeddings y base de datos vectorial | Generación de los embeddings de cada fragmento, montaje de la base vectorial y configuración de la búsqueda por significado. |
| A3 | Lógica de recuperación | Descomposición de la pregunta en subpreguntas, búsqueda simultánea con todas ellas, unificación de resultados y armado del contexto que alimenta la respuesta. |
| A4 | Backend del servicio de consulta | Un único punto de entrada que recibe la pregunta y devuelve la respuesta, sus puntos clave, los documentos fuente, los fragmentos utilizados y el nivel de cobertura. |
| A5 | Interfaz web | Pantalla única conectada al backend para escribir la consulta y revisar la respuesta con sus fuentes, con preguntas de ejemplo para el primer uso. |
| A6 | Pruebas y evaluación | Pruebas automatizadas del backend y batería de preguntas de evaluación con resultados medidos y documentados. |
| A7 | Despliegue | Publicación del backend y de la interfaz en un entorno accesible para el área interna. |
| A8 | Documentación | Manual de uso, documentación técnica e instructivo para actualizar el material de conocimiento. |

## 3.2 Lo que el proyecto no incluye

| ID | Excluido | Motivo |
| --- | --- | --- |
| E1 | Consultas que usen datos reales de la cuenta de una persona, como saldos o elegibilidad | Obligaría a integrar sistemas transaccionales y a tratar datos personales, lo que volvería crítica la necesidad |
| E2 | Envío automático de la respuesta al cliente final | El destinatario del producto es el personal interno |
| E3 | Creación, edición o aprobación de procedimientos desde la herramienta | Corresponde a un gestor documental, que es otro producto |
| E4 | Integración con otros canales, como chat corporativo o correo | No agrega valor al caso de uso y se evalúa después del piloto |
| E5 | Autenticación por usuario, perfiles y permisos diferenciados | El piloto opera en un entorno interno controlado |
| E6 | Historial de conversación y preguntas de seguimiento encadenadas | La consulta es puntual y no conversacional |
| E7 | Aplicación móvil | La interfaz web cubre la necesidad del piloto |
| E8 | Digitalización de documentación que hoy no esté escrita | El proyecto consume el material que ya existe |

Cualquier solicitud que caiga fuera de esta lista se registra por escrito, se estima su impacto en tiempo y esfuerzo, y solo entra al proyecto si el cliente aprueba ese impacto.

## 3.3 Supuestos y restricciones

El equipo tiene acceso al material de procedimientos desde la primera semana de trabajo.

El cliente designa una persona de contacto para resolver dudas y validar los resultados.

Las credenciales de las plataformas externas están disponibles antes de iniciar el Sprint 1.

El contenido de la documentación es correcto y vigente. El proyecto no lo audita ni lo corrige.

El plazo es de once semanas y la fecha de entrega final no se puede mover.

El equipo es de cuatro personas con dedicación parcial y no se puede ampliar.

## 3.4 Criterios de aceptación

| ID | El proyecto se acepta si |
| --- | --- |
| C1 | El sistema responde preguntas escritas en lenguaje natural desde la interfaz web. |
| C2 | Toda respuesta muestra los documentos internos que la sustentan. |
| C3 | Toda respuesta indica su nivel de cobertura y, cuando no hay material suficiente, lo declara en lugar de improvisar. |
| C4 | Al menos el 85% de las preguntas de la batería de evaluación se responde de forma correcta. |
| C5 | El servicio y la interfaz quedan desplegados, accesibles para el área interna y documentados. |

# 4. Equipo y roles

El equipo lo componen cuatro personas y todas construyen producto. Hay un único líder, que además de su trabajo técnico responde por el proyecto frente al cliente y es quien sustenta la propuesta. Los otros tres roles se reparten los frentes de construcción, de modo que cada componente del sistema tiene un dueño claro.

| Rol | Integrante | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Líder técnico | Iván Alvis | Dirige el proyecto y lo sustenta ante el cliente y el docente. Define la arquitectura, decide el diseño de la solución y delimita el alcance técnico. Revisa el código de los demás y responde por la lógica de recuperación, que es la pieza que determina la calidad de las respuestas. |
| Analista de datos y embeddings | [Integrante 2] | Prepara el corpus de procedimientos, define la estrategia de fragmentación y la clasificación por importancia, genera los embeddings y monta la base de datos vectorial. Ajusta los parámetros de búsqueda y mide la calidad de la recuperación. |
| Desarrollador de backend e interfaz | [Integrante 3] | Construye el servicio de consulta y la interfaz web. Implementa el punto de entrada del backend, su integración con la base vectorial y con el modelo de lenguaje, y desarrolla la pantalla donde el usuario pregunta y revisa la respuesta. |
| Ingeniero de calidad | [Integrante 4] | Arma la batería de preguntas de evaluación con la respuesta esperada, escribe las pruebas automatizadas del backend, mide el porcentaje de aciertos en cada sprint y verifica que se cumplan los criterios de aceptación antes de dar por terminado un trabajo. |

El reparto de la construcción queda así:

| Componente | Responsable | Apoyo |
| --- | --- | --- |
| Corpus, embeddings y base vectorial | Analista de datos y embeddings | Líder técnico |
| Lógica de recuperación | Líder técnico | Analista de datos y embeddings |
| Backend del servicio de consulta | Desarrollador de backend e interfaz | Líder técnico |
| Interfaz web | Desarrollador de backend e interfaz | Ingeniero de calidad |
| Pruebas y evaluación de respuestas | Ingeniero de calidad | Analista de datos y embeddings |
| Despliegue y documentación | Líder técnico | Todo el equipo |

La dedicación estimada es de 40 horas semanales entre los cuatro, cerca de 440 horas durante todo el proyecto. El equipo trabaja con Scrum, en sprints de dos semanas que abren y cierran los miércoles para coincidir con la sesión de clase. Cada sprint termina con una demostración funcional y una retrospectiva.

# 5. Cronograma e hitos

| Sprint | Fechas | Objetivo | Hito | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 05/08 al 12/08 | Entender la necesidad y cerrar el alcance | Alcance aprobado | Líder técnico |
| 1 | 13/08 al 26/08 | Fragmentar el corpus, generar los embeddings y montar la base vectorial | Conocimiento consultable | Analista de datos |
| 2 | 27/08 al 09/09 | Construir el backend y la lógica de recuperación | Primera respuesta completa | Desarrollador |
| 3 | 10/09 al 23/09 | Construir la interfaz web y conectarla al backend | Producto en manos del usuario | Desarrollador |
| 4 | 24/09 al 07/10 | Medir y mejorar la calidad de las respuestas | Calidad verificada | Ingeniero de calidad |
| 5 | 08/10 al 21/10 | Desplegar, documentar y entregar | Entrega final | Todo el equipo |

Las fechas son las propuestas por el equipo y quedan sujetas al calendario de la asignatura. Aprobado el alcance, el Sprint 1 arranca el 13 de agosto de 2026.