UNIVERSIDAD [NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD]

Facultad de Ingeniería · Programa de Ingeniería de Software

Asignatura: Metodologías Ágiles

ForUsGuide Knowledge Desk

Asistente de consulta del conocimiento interno de la empresa

DOCUMENTO DE NECESIDADES DETECTADAS Y PRE-PROPUESTA

Entregable de la Sesión 2 · Miércoles 12 de agosto de 2026

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | ForUsGuide Knowledge Desk (alias: Knowledge Desk / KDesk) |
| Tipo de iniciativa | Sub-proyecto académico derivado de la plataforma interna ForUsGuide |
| Cliente / patrocinador | ForUsAll — Operaciones y Soporte a Participantes |
| Equipo | 4 integrantes (ver Sección 5) |
| Duración estimada | 11 semanas · 6 sprints (Sprint 0 a Sprint 5) |
| Marco de trabajo | Scrum adaptado al calendario académico (sprints de 2 semanas) |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 10 de agosto de 2026 |
| Docente | [Nombre del docente] |
| Estado | Para sustentación y aprobación de alcance |

Documento elaborado a partir de la bitácora de la Sesión 1 (miércoles 5 de agosto de 2026). La transcripción de esa bitácora se incluye en el Anexo B.

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 06/08/2026 | Equipo | Borrador de necesidades detectadas tras la reunión de entendimiento | Superada |
| 0.5 | 09/08/2026 | Equipo | Incorporación del análisis de solución y primera versión del alcance | Superada |
| 1.0 | 10/08/2026 | Equipo | Documento consolidado: necesidades, pre-propuesta, alcance, preventa y cronograma | Vigente |

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Definición del proyecto

3. Necesidades detectadas

4. Qué haremos para suplir la necesidad

5. Reunión de entendimiento: equipo de trabajo y roles

6. Pre-propuesta: análisis de la solución

7. Alcance del proyecto

8. Formato de preventa

9. Cronograma e hitos

10. Guion de sustentación

11. Gestión de riesgos

12. Próximos pasos y checklist de entrega

Anexo A. Glosario

Anexo B. Bitácora de la Sesión 1

Anexo C. Matriz de trazabilidad necesidad → requisito → criterio de aceptación

# 1. Resumen ejecutivo

ForUsAll administra planes de retiro 401(k), 403(b) y 457 en Estados Unidos. Toda la operación de esos planes se apoya en un cuerpo de conocimiento procedimental interno: cómo se tramita un rollover, qué comisiones aplican a una distribución en efectivo, qué pasos sigue un retiro por hardship, cómo se configura una cuenta en el portal del participante. Ese conocimiento existe, está escrito y está aprobado, pero está disperso y sólo es accesible leyendo documentos completos.

El equipo de soporte y operaciones consulta ese material decenas de veces al día. Hoy lo hace buscando por nombre de archivo, abriendo documentos de varias páginas y, cuando no encuentra o no está seguro, preguntándole a una persona con más experiencia. El resultado es tiempo perdido, respuestas inconsistentes entre personas distintas y una dependencia fuerte de dos o tres expertos.

ForUsGuide Knowledge Desk es un sub-proyecto derivado de la plataforma interna ForUsGuide que aísla y resuelve exactamente ese problema, y sólo ese: un servicio de preguntas y respuestas sobre el conocimiento interno de la empresa, con una interfaz web sencilla donde cualquier persona del equipo escribe una pregunta en lenguaje natural y recibe una respuesta redactada, acompañada de los puntos clave, de los artículos internos que la sustentan y de una señal explícita de qué tan bien cubierto está el tema por la documentación disponible.

El caso de uso, en una frase Una persona del equipo interno escribe una pregunta sobre un procedimiento de la empresa y obtiene una respuesta redactada, trazable a las fuentes internas que la respaldan, en pocos segundos. El proyecto empieza y termina en ese caso de uso.

Este documento entrega lo solicitado para la Sesión 2: (a) las necesidades detectadas por el equipo, (b) la definición del proyecto con su nombre y su propuesta de necesidad, (c) la conformación del equipo y sus roles, (d) la pre-propuesta con el análisis de la solución y —lo más importante— el alcance, (e) el formato de preventa con la estimación de esfuerzo y valor, y (f) el cronograma con sus hitos.

# 2. Definición del proyecto

## 2.1 Nombre del proyecto

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Nombre completo | ForUsGuide Knowledge Desk |
| Alias de trabajo | Knowledge Desk · KDesk |
| Razón del nombre | «ForUsGuide» reconoce que la iniciativa es un derivado acotado de la plataforma interna de la compañía. «Knowledge Desk» describe la promesa del producto en dos palabras: una mesa de consulta a la que se le pregunta y responde, no un repositorio en el que hay que buscar. |
| Lo que el nombre promete | Consulta, no administración. El producto responde preguntas; no edita, aprueba ni publica conocimiento. |

## 2.2 Contexto organizacional y delimitación

El cliente interno es el área de Operaciones y Soporte a Participantes de ForUsAll. Su insumo diario es un conjunto de artículos de procedimiento internos organizados por temas operativos —distribuciones, préstamos y portal del participante— redactados y mantenidos por el propio equipo.

Delimitación explícita. Knowledge Desk es un sub-proyecto derivado de ForUsGuide para efectos académicos. Del sistema madre se toma únicamente la capacidad de consulta de conocimiento y se construye como un producto independiente y autocontenido. Cualquier otra capacidad de la plataforma original queda deliberadamente fuera de este proyecto y no se menciona en el resto del documento: no forma parte del alcance, del cronograma ni de la estimación.

## 2.3 Propuesta de necesidad

Necesidad propuesta: el personal interno de operaciones y soporte no puede consultar el conocimiento procedimental de la empresa en el momento en que lo necesita y con la precisión que necesita; debe localizar y leer documentos completos, y con frecuencia terminar validando con un compañero senior.

Qué haremos para suplirla: construiremos un servicio de preguntas y respuestas sobre ese cuerpo documental, con una interfaz web de consulta, que devuelva una respuesta redactada en lenguaje natural, sus puntos clave, las fuentes internas utilizadas y una indicación honesta del nivel de cobertura del tema consultado.

## 2.4 Verificación: la necesidad seleccionada NO es crítica

La bitácora de la Sesión 1 pide explícitamente que la necesidad propuesta no sea crítica. El equipo evaluó la necesidad seleccionada contra cuatro criterios y deja constancia del resultado:

| # | Criterio de criticidad | Evaluación de esta necesidad | ¿Crítica? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Su ausencia detiene la operación? | No. Hoy la operación funciona sin la herramienta: la consulta se resuelve de forma manual. Knowledge Desk acelera un proceso que ya existe y ya funciona. | No |
| 2 | ¿Maneja datos personales o financieros de clientes? | No. El sistema responde sobre procedimientos y reglas generales. No consulta, no almacena y no expone información de la cuenta de ninguna persona. | No |
| 3 | ¿Ejecuta transacciones o decide de forma automática? | No. El destinatario de la respuesta es un empleado interno, que sigue siendo quien decide y quien responde al cliente final. La herramienta informa; no actúa. | No |
| 4 | ¿Cuál es el impacto de una indisponibilidad de un día? | Pérdida de productividad, no pérdida de servicio. El equipo vuelve al método manual actual sin afectar al cliente final. | No |

Conclusión sobre la criticidad La necesidad es de alto valor y bajo riesgo: mejora medible en productividad y consistencia, sin exposición de datos sensibles, sin automatización de decisiones y sin poner en riesgo la continuidad operativa. Es, por tanto, una necesidad apropiada para el ejercicio académico y para un piloto controlado dentro de la empresa.

# 3. Necesidades detectadas

## 3.1 Cómo se levantaron las necesidades

En esta etapa el foco del equipo fue entender la necesidad, no diseñar la solución. El levantamiento combinó tres fuentes:

Reunión de entendimiento del equipo (jueves 6 de agosto de 2026, 90 minutos): revisión conjunta del proceso actual de consulta, identificación de puntos de dolor y consolidación de un listado único de necesidades.

Revisión de la documentación operativa existente: inventario del material de procedimientos internos disponible, su formato, su organización por temas y su nivel de detalle.

Observación del flujo de consulta actual: recorrido paso a paso de lo que hace hoy una persona de soporte cuando no conoce de memoria un procedimiento.

## 3.2 Situación actual (AS-IS)

El proceso de consulta vigente, tal como lo observó el equipo:

Paso 1. La persona recibe una consulta operativa cuyo procedimiento no domina de memoria.

Paso 2. Intenta recordar en qué documento está la respuesta y busca por nombre de archivo o por carpeta temática.

Paso 3. Abre uno o varios documentos completos y los lee hasta ubicar la sección pertinente.

Paso 4. No tiene forma rápida de confirmar si lo que encontró es la versión vigente y completa del procedimiento.

Paso 5. Ante la duda, escala la pregunta a una persona con más experiencia y espera su respuesta.

Paso 6. Responde. La calidad y el detalle de la respuesta dependen de quién la atendió y de cuánto tiempo tuvo.

Tres consecuencias observables de este flujo: tiempo (la consulta se mide en minutos, no en segundos), inconsistencia (dos personas responden distinto a la misma pregunta) y concentración del conocimiento (el flujo depende de pocas personas expertas).

## 3.3 Listado de necesidades detectadas

Prioridad expresada en MoSCoW: M = Must have (imprescindible), S = Should have (importante), C = Could have (deseable).

| ID | Necesidad | Evidencia / síntoma observado | Impacto si no se atiende | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Encontrar el procedimiento correcto por lo que significa, no por cómo se llama el archivo | La búsqueda actual es literal: si la persona no usa la misma palabra del título, no encuentra el documento. | Consultas que terminan sin respuesta aunque la respuesta exista y esté escrita. | M |
| N2 | Recibir una respuesta redactada y directa, no un documento completo | Para extraer tres pasos hay que leer un artículo de varias páginas. | Tiempo de consulta alto y lectura innecesaria en cada interacción. | M |
| N3 | Saber de qué fuente interna proviene la respuesta | Hoy no hay trazabilidad: quien responde no puede citar ni verificar el origen de lo que afirma. | Imposibilidad de validar la respuesta y riesgo de propagar información desactualizada. | M |
| N4 | Saber cuándo la documentación NO cubre bien la pregunta | El sistema actual —la búsqueda manual— nunca dice «esto no está documentado»: siempre devuelve algo. | Respuestas parciales presentadas con la misma confianza que las respuestas completas. | M |
| N5 | Reducir la dependencia de las personas expertas | Las consultas difíciles se resuelven preguntando a dos o tres personas senior del equipo. | Cuello de botella permanente y riesgo alto ante rotación de personal. | S |
| N6 | Acelerar la curva de aprendizaje del personal nuevo | Una persona que ingresa tarda semanas en ubicar por sí sola los procedimientos frecuentes. | Onboarding lento y carga adicional sobre el personal con experiencia. | S |
| N7 | Homogeneizar la respuesta entre distintas personas del equipo | La misma pregunta recibe respuestas con distinto nivel de detalle según quién la atienda. | Experiencia inconsistente y retrabajo en la revisión de casos. | S |
| N8 | Detectar de forma sistemática los vacíos de la documentación | No existe registro de qué preguntas la documentación no logra responder. | La base documental no mejora de forma dirigida; los vacíos se descubren por casualidad. | C |

## 3.4 Necesidades identificadas que quedan FUERA del proyecto

Durante el levantamiento aparecieron necesidades reales que el equipo decidió no incluir. Se documentan aquí para dejar constancia de que fueron consideradas y descartadas de forma consciente; son la base de la sección de exclusiones del alcance (7.2).

| Necesidad identificada | Motivo de exclusión |
| --- | --- |
| Responder consultas usando los datos reales de la cuenta de un cliente concreto | Exige integración con sistemas transaccionales y tratamiento de datos personales. Elevaría la necesidad a crítica, en contra del criterio acordado en la Sesión 1. |
| Enviar la respuesta directamente al cliente final | El destinatario del producto es interno. Comunicar al cliente final es una decisión humana que el proyecto no automatiza. |
| Administrar el contenido (crear, editar, aprobar y publicar procedimientos) desde la herramienta | Es un producto distinto —un gestor documental— con su propio ciclo de aprobación. Knowledge Desk consume el conocimiento; no lo gobierna. |
| Atender la consulta desde otros canales (chat corporativo, correo electrónico) | Multiplica las integraciones sin agregar valor nuevo al caso de uso. Se evalúa como evolución posterior al piloto. |
| Soporte multilenguaje de la base documental | La documentación fuente está en un solo idioma. Traducir es un problema de contenido, no de consulta. |

## 3.5 Enunciado del problema

Problema a resolver El conocimiento procedimental de la empresa está escrito pero no es consultable: sólo se accede a él leyendo documentos completos, sin poder preguntar por significado, sin obtener una respuesta directa, sin trazabilidad de la fuente y sin ninguna señal de cuándo la documentación simplemente no cubre el tema.

## 3.6 Indicadores de éxito de la necesidad

Estos indicadores miden si la necesidad quedó efectivamente atendida. Se miden al cierre del proyecto sobre una batería de preguntas representativas construida con el cliente interno.

| ID | Indicador | Línea base (hoy) | Meta del proyecto | Necesidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Tiempo medio para resolver una consulta procedimental | 3–10 minutos | Menos de 1 minuto | N1, N2 |
| I2 | Respuestas que citan explícitamente su fuente interna | 0 % | 100 % | N3 |
| I3 | Preguntas de la batería de evaluación respondidas correctamente | No medido | ≥ 85 % | N1, N7 |
| I4 | Consultas que declaran de forma explícita su nivel de cobertura | 0 % | 100 % | N4 |
| I5 | Consultas que requieren escalamiento a una persona experta | Alto (estimado ≥ 30 %) | Reducción ≥ 50 % | N5, N6 |
| I6 | Vacíos de documentación registrados y reportables | No existe registro | Registro por consulta | N8 |

# 4. Qué haremos para suplir la necesidad

La respuesta del equipo a la necesidad es un producto de un solo caso de uso, deliberadamente pequeño y completo: una página web donde se escribe una pregunta y se recibe una respuesta fundamentada en el conocimiento interno de la empresa.

Funcionalmente, cada consulta produce cuatro elementos, y los cuatro son parte del producto:

La respuesta redactada, en lenguaje natural, construida exclusivamente a partir del contenido de los procedimientos internos.

Los puntos clave, como lista breve, para que la persona no tenga que leer el párrafo completo cuando sólo necesita confirmar los pasos.

Los artículos fuente utilizados, para que la respuesta sea verificable y citable.

El nivel de cobertura del tema consultado —bien cubierto, parcialmente cubierto o cobertura limitada—, para que la persona sepa cuándo la documentación no alcanza y debe escalar.

## 4.1 Cómo cada necesidad queda atendida

| Necesidad | Capacidad del producto que la atiende |
| --- | --- |
| N1 · Encontrar por significado | Búsqueda semántica sobre el conocimiento indexado: la coincidencia se da por sentido, no por palabra exacta. La pregunta se descompone además en sub-preguntas para ampliar la cobertura de la búsqueda. |
| N2 · Respuesta directa | Generación de una respuesta redactada más una lista de puntos clave, en lugar de la devolución de un documento. |
| N3 · Trazabilidad | Cada respuesta lista los artículos fuente empleados y permite inspeccionar los fragmentos exactos de conocimiento que se usaron para construirla. |
| N4 · Honestidad sobre la cobertura | Cada respuesta incluye un indicador de cobertura calculado por el sistema y el detalle de los vacíos detectados frente a la pregunta. |
| N5 y N6 · Menos dependencia de expertos y onboarding más rápido | El conocimiento queda disponible para cualquier integrante del equipo con la misma calidad, sin intermediación de una persona experta. |
| N7 · Consistencia | La misma pregunta se resuelve siempre contra la misma base documental y con el mismo criterio de construcción de la respuesta. |
| N8 · Vacíos de documentación | Los vacíos declarados en cada consulta quedan registrados y pueden revisarse para priorizar qué documentación escribir o corregir. |

Nota metodológica Conforme a lo indicado en la Sesión 1 —«el grupo debe tener clara su necesidad; no es necesaria todavía la solución»—, esta sección describe qué hará el producto, no cómo se construirá. El detalle técnico se aborda en la Sección 6 como parte de la pre-propuesta.

# 5. Reunión de entendimiento: equipo de trabajo y roles

## 5.1 Acta breve de la reunión de entendimiento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha y duración | Jueves 6 de agosto de 2026 · 90 minutos |
| Asistentes | Los 4 integrantes del equipo |
| Objetivo | Alinear el entendimiento de la necesidad, definir roles y acordar la forma de trabajo |
| Decisiones tomadas | 1. Se adopta como necesidad la consulta del conocimiento procedimental interno. 2. Se acota el proyecto a un único caso de uso: preguntar y obtener respuesta con fuentes. 3. Se confirma que la necesidad no es crítica (ver 2.4). 4. Se asignan los cuatro roles y se define Scrum como marco de trabajo. |
| Compromisos | Elaborar este documento y sustentarlo el miércoles 12 de agosto de 2026 |

## 5.2 Integrantes y roles

El equipo se organiza con los tres roles solicitados para la sustentación —gerente, comercial y líder técnico— más un cuarto rol de ingeniería de conocimiento y calidad, que es el que sostiene la construcción y la evaluación del producto.

| Rol | Integrante | Responsabilidades principales | Ded. (h/sem) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de proyecto (Project Manager) | [Integrante 1] | Alcance, cronograma e hitos · gestión de riesgos · interlocución con el cliente interno y el docente · facilitación de las ceremonias · control de cambios de alcance. En la sustentación responde por el QUÉ y el CUÁNDO. | 8 |
| Líder comercial / Preventa | [Integrante 2] | Propuesta de valor y justificación de la inversión · elaboración del formato de preventa y de la estimación económica · construcción de los indicadores de beneficio. En la sustentación responde por el POR QUÉ y el CUÁNTO. | 6 |
| Líder técnico | Iván Alvis | Arquitectura de la solución · decisiones técnicas y su justificación · definición del alcance técnico y de los criterios de aceptación · calidad del código y revisión. En la sustentación responde por el CÓMO. | 12 |
| Ingeniero de conocimiento y calidad | [Integrante 3] | Preparación, segmentación e indexación del material documental · construcción de la batería de preguntas de prueba · evaluación de la calidad de las respuestas · documentación de uso. | 12 |

Nota: los nombres marcados entre corchetes deben reemplazarse por los nombres definitivos de los integrantes antes de la entrega.

## 5.3 Matriz RACI de los entregables

R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba (rinde cuentas) · C = Consultado · I = Informado.

| Entregable | Gerente | Comercial | Líder técnico | Ing. conoc. y calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento de necesidades | A | C | C | R |
| Pre-propuesta y análisis de solución | A | C | R | C |
| Definición y control del alcance | R / A | C | C | I |
| Formato de preventa y estimación | A | R | C | I |
| Cronograma e hitos | R / A | I | C | C |
| Arquitectura de la solución | I | I | R / A | C |
| Base de conocimiento indexada | I | I | C | R |
| Servicio de consulta | I | I | R | C |
| Interfaz web de consulta | I | I | R | C |
| Batería de evaluación y resultados | I | C | C | R |
| Sustentación final | R | R | R | C |

## 5.4 Forma de trabajo: marco ágil adoptado

El equipo adopta Scrum, adaptado al calendario académico y a la dedicación real de los integrantes.

| Elemento | Acuerdo del equipo |
| --- | --- |
| Duración del sprint | 2 semanas. El sprint abre y cierra los miércoles, alineado con la sesión de clase. |
| Ceremonias | Planificación (miércoles, 45 min) · Sincronización diaria asíncrona por escrito (10 min) · Revisión con demostración funcional (miércoles, 30 min) · Retrospectiva (miércoles, 20 min). |
| Artefactos | Product backlog priorizado · Sprint backlog · Incremento demostrable al cierre de cada sprint. |
| Definición de Listo (DoR) | Una historia entra al sprint si: tiene criterios de aceptación escritos, está estimada por el equipo, no tiene dependencias abiertas y cabe dentro de un sprint. |
| Definición de Terminado (DoD) | Una historia se da por terminada si: cumple sus criterios de aceptación, tiene pruebas automatizadas que pasan, fue revisada por otro integrante, está documentada y quedó demostrada en la revisión del sprint. |
| Estimación | Póker de planificación con puntos de historia (escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13). |
| Herramientas | Tablero digital de backlog · repositorio de código con control de versiones · canal de mensajería del equipo. |

# 6. Pre-propuesta: análisis de la solución

## 6.1 Enfoque general

La solución se apoya en el enfoque RAG (*Retrieval-Augmented Generation*, generación aumentada por recuperación). La idea central: un modelo de lenguaje no responde de memoria, sino que primero se recupera el fragmento pertinente del conocimiento propio de la empresa y sólo con ese material se redacta la respuesta. Esto es lo que hace que el sistema responda con los procedimientos reales de ForUsAll y no con conocimiento genérico de internet, y lo que permite citar la fuente de cada respuesta.

## 6.2 Los dos procesos del sistema

### 6.2.1 Proceso A — Preparación del conocimiento (previo, se ejecuta al actualizar la base)

Paso A1. Ingesta. Se toman los artículos de procedimiento internos, estructurados y versionados.

Paso A2. Segmentación por importancia. Cada artículo se divide en fragmentos y cada fragmento se clasifica en un nivel: CRÍTICO, ALTO, MEDIO o BAJO. Los fragmentos críticos —reglas de negocio, guías de decisión, restricciones— nunca se descartan al armar el contexto de una respuesta, aunque haya que sacrificar contenido secundario.

Paso A3. Vectorización e indexación. Cada fragmento se convierte en un vector numérico que representa su significado y se almacena en un índice vectorial junto con sus metadatos (artículo de origen, tema, nivel de importancia).

Decisión de diseño más importante del proyecto La calidad de las respuestas la determina la segmentación por niveles, no el modelo de lenguaje. Si el fragmento correcto no llega al contexto, ningún modelo lo compensa; y si el contexto se arma por cercanía sin proteger lo crítico, las reglas de negocio se pierden primero. Por eso el equipo invierte un sprint completo en el Proceso A.

### 6.2.2 Proceso B — Consulta (se ejecuta en cada pregunta)

Paso B1. Recepción de la pregunta desde la interfaz web (entre 10 y 2 000 caracteres).

Paso B2. Descomposición. La pregunta se descompone en varias sub-preguntas enfocadas, para no depender de una sola formulación.

Paso B3. Búsqueda paralela. Se ejecuta una búsqueda semántica por cada sub-pregunta y por la pregunta original, de forma simultánea, recuperando los fragmentos más cercanos de cada una.

Paso B4. Consolidación. Los resultados se unifican, se eliminan duplicados y se ordenan por puntaje de relevancia.

Paso B5. Construcción del contexto con diversidad de fuentes. Se arma el contexto respetando un presupuesto de tokens, priorizando los fragmentos críticos y limitando cuántos fragmentos aporta un mismo artículo, para que la respuesta no quede sesgada hacia un único documento.

Paso B6. Generación. El modelo de lenguaje redacta la respuesta y los puntos clave usando únicamente ese contexto, y declara los vacíos que detecte frente a la pregunta.

Paso B7. Cálculo de cobertura y fuentes. El servicio calcula el nivel de cobertura combinando los puntajes de recuperación con los vacíos declarados, y construye la lista de artículos fuente. La respuesta completa se devuelve a la interfaz.

## 6.3 Componentes de la solución

| # | Componente | Descripción | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Base de conocimiento | Artículos de procedimiento internos, estructurados y versionados, que alimentan el sistema. | 1 |
| C2 | Proceso de ingesta y segmentación | Rutina que divide los artículos en fragmentos, los clasifica por nivel de importancia y prepara sus metadatos. | 1 |
| C3 | Índice vectorial | Almacén de vectores con búsqueda por significado sobre los fragmentos de conocimiento. | 1 |
| C4 | Servicio de consulta | Único punto de entrada de la aplicación (POST /api/v1/knowledge-question): recibe la pregunta y devuelve respuesta, puntos clave, fuentes, fragmentos usados y nivel de cobertura. | 2 |
| C5 | Interfaz web de consulta | Página única con el campo de pregunta, ejemplos sugeridos, la respuesta y el detalle de fuentes y cobertura. | 3 |
| C6 | Batería de evaluación | Conjunto de preguntas representativas con respuesta esperada, usado para medir la calidad del sistema sprint a sprint. | 4 |
| C7 | Despliegue y documentación | Publicación del servicio y de la interfaz en un entorno accesible para el cliente interno, con su manual de uso. | 5 |

## 6.4 Stack tecnológico propuesto

| Capa | Tecnología propuesta | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Servicio / API | Python 3.12 · FastAPI · Pydantic v2 · Uvicorn | Ecosistema maduro para IA, validación de datos por esquema y documentación automática de la API. |
| Índice vectorial | Pinecone Serverless (dimensión 1024, métrica coseno) | Servicio administrado: elimina la operación de infraestructura de búsqueda vectorial, que no es el foco de aprendizaje del proyecto. |
| Vectorización | Modelo de embeddings integrado al índice (llama-text-embed-v2) | Evita una llamada adicional de vectorización por consulta: menor latencia y menos puntos de falla. |
| Generación de respuesta | Modelo de lenguaje comercial vía API, con temperatura baja (0.1) y cadena de respaldo entre proveedores | Temperatura baja para consistencia entre consultas; la cadena de respaldo evita que la caída de un proveedor deje el sistema sin servicio. |
| Interfaz web | HTML, CSS y JavaScript sin framework ni proceso de compilación | Una sola pantalla no justifica un framework; reduce complejidad y tiempo de construcción. |
| Empaquetado y despliegue | Docker · plataforma de contenedores administrada | Entorno reproducible entre las máquinas del equipo y el despliegue final. |
| Pruebas | pytest · pytest-asyncio · httpx | Pruebas automatizadas del servicio como parte de la Definición de Terminado. |

## 6.5 Requisitos funcionales

| ID | Requisito funcional | Necesidad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir enviar una pregunta en lenguaje natural desde una interfaz web. | N1 |
| RF-02 | El sistema debe validar que la pregunta tenga entre 10 y 2 000 caracteres y rechazar entradas vacías. | — |
| RF-03 | El sistema debe descomponer la pregunta en sub-preguntas y buscar con todas ellas. | N1 |
| RF-04 | El sistema debe recuperar fragmentos por significado desde el índice vectorial. | N1 |
| RF-05 | El sistema debe construir el contexto priorizando los fragmentos críticos y limitando el aporte de un mismo artículo. | N1, N7 |
| RF-06 | El sistema debe devolver una respuesta redactada basada exclusivamente en el conocimiento recuperado. | N2 |
| RF-07 | El sistema debe devolver una lista de puntos clave de la respuesta. | N2 |
| RF-08 | El sistema debe devolver los artículos fuente utilizados en la respuesta. | N3 |
| RF-09 | El sistema debe permitir inspeccionar los fragmentos exactos que alimentaron la respuesta. | N3 |
| RF-10 | El sistema debe devolver un nivel de cobertura (bien cubierto / parcialmente cubierto / cobertura limitada). | N4 |
| RF-11 | El sistema debe registrar los vacíos de conocimiento detectados en cada consulta. | N8 |
| RF-12 | La interfaz debe ofrecer preguntas de ejemplo para facilitar el primer uso. | N6 |
| RF-13 | El sistema debe responder de forma explícita cuando no encuentre información pertinente, en lugar de improvisar. | N4 |

## 6.6 Requisitos no funcionales

| ID | Requisito no funcional | Criterio verificable |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Tiempo de respuesta | La consulta completa se resuelve en 2 a 5 segundos en condiciones normales. |
| RNF-02 | Privacidad | El sistema no consulta, no recibe ni almacena datos personales o financieros de clientes. |
| RNF-03 | Trazabilidad | Ninguna respuesta se entrega sin su lista de artículos fuente. |
| RNF-04 | Honestidad de la respuesta | Toda respuesta declara su nivel de cobertura; si no hay material pertinente, lo dice explícitamente. |
| RNF-05 | Disponibilidad | Servicio disponible en horario laboral del equipo interno; no se exige alta disponibilidad. |
| RNF-06 | Usabilidad | Una persona sin capacitación previa formula su primera consulta con éxito en menos de un minuto. |
| RNF-07 | Mantenibilidad | Actualizar la base de conocimiento no requiere modificar el código del servicio. |
| RNF-08 | Calidad del código | Pruebas automatizadas de los componentes del servicio, ejecutadas antes de cada cierre de sprint. |
| RNF-09 | Costo de operación | El costo por consulta se mide y se reporta al cierre del proyecto. |

# 7. Alcance del proyecto

Por qué esta sección es la más importante del documento La bitácora de la Sesión 1 lo señala de forma expresa: «Importante: alcance». Todo lo que sigue —estimación, cronograma y compromisos de entrega— se deriva de esta sección. Lo que no está listado en 7.1 no forma parte del proyecto.

## 7.1 Alcance incluido

| ID | El proyecto incluye | Verificable mediante |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Preparación e indexación de la base de conocimiento de procedimientos internos, con segmentación por niveles de importancia. | Índice poblado y consultable |
| A-02 | Servicio de consulta con un único punto de entrada, que recibe una pregunta y devuelve respuesta, puntos clave, artículos fuente, fragmentos usados y nivel de cobertura. | Pruebas automatizadas y demostración |
| A-03 | Descomposición de la pregunta en sub-preguntas y búsqueda semántica en paralelo. | Sub-preguntas visibles en el detalle de la respuesta |
| A-04 | Construcción del contexto con protección de los fragmentos críticos y diversidad de artículos. | Revisión técnica y pruebas |
| A-05 | Interfaz web de una sola pantalla para formular la consulta y explorar la respuesta, sus fuentes y su cobertura. | Demostración funcional |
| A-06 | Preguntas de ejemplo en la interfaz para el primer uso. | Demostración funcional |
| A-07 | Batería de preguntas de evaluación con resultados medidos y documentados. | Informe de evaluación |
| A-08 | Despliegue del servicio y de la interfaz en un entorno accesible para el cliente interno. | URL operativa |
| A-09 | Documentación: manual de uso, documentación técnica y manual de actualización de la base de conocimiento. | Documentos entregados |
| A-10 | Artefactos de gestión ágil: backlog priorizado, cierres de sprint y demostraciones. | Tablero y actas |

## 7.2 Fuera de alcance (exclusiones explícitas)

Lo siguiente no forma parte del proyecto. Su inclusión posterior requiere una solicitud formal de cambio de alcance (7.7).

| ID | El proyecto NO incluye | Motivo |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Consultas que usen datos reales de la cuenta de un cliente concreto (saldos, elegibilidad, estado de empleo). | Convertiría la necesidad en crítica y exigiría tratamiento de datos personales. |
| E-02 | Envío automático de respuestas al cliente final. | El destinatario del producto es exclusivamente interno. |
| E-03 | Administración del contenido: crear, editar, aprobar o publicar procedimientos desde la herramienta. | Es un producto distinto, con su propio ciclo de gobierno documental. |
| E-04 | Integración con otros canales (chat corporativo, correo electrónico, telefonía). | No aporta valor nuevo al caso de uso; se evalúa después del piloto. |
| E-05 | Autenticación por usuario, perfiles y permisos diferenciados. | El piloto opera en un entorno interno controlado; se define tras la validación. |
| E-06 | Historial de conversación y preguntas de seguimiento encadenadas. | El caso de uso es de consulta puntual, no conversacional. |
| E-07 | Aplicación móvil nativa. | La interfaz web responsiva cubre la necesidad del piloto. |
| E-08 | Traducción o soporte multilenguaje de la base documental. | Es un problema de contenido, no de consulta. |
| E-09 | Migración o digitalización de documentación que hoy no esté en formato estructurado. | El proyecto consume el material ya existente y estructurado. |
| E-10 | Alta disponibilidad, recuperación ante desastres y operación 24/7. | El nivel de servicio requerido para un piloto interno no lo justifica. |

## 7.3 Entregables por sprint

| Sprint | Entregable | Responsable principal |
| --- | --- | --- |
| 0 | Documento de necesidades y pre-propuesta · Alcance aprobado · Cronograma · Formato de preventa | Gerente / Comercial |
| 1 | Base de conocimiento segmentada e indexada · Documento de arquitectura | Ing. conocimiento / Líder técnico |
| 2 | Servicio de consulta funcional con pruebas automatizadas | Líder técnico |
| 3 | Interfaz web de consulta operativa e integrada con el servicio | Líder técnico |
| 4 | Batería de evaluación ejecutada · Informe de calidad · Ajustes derivados | Ing. conocimiento y calidad |
| 5 | Despliegue en entorno accesible · Documentación completa · Presentación final | Todo el equipo |

## 7.4 Supuestos

La documentación de procedimientos internos está disponible en formato estructurado y el equipo tiene acceso a ella desde el Sprint 1.

El cliente interno designa una persona de contacto disponible para resolver dudas y validar los resultados de la evaluación.

El equipo dispone de las credenciales de los servicios de índice vectorial y de modelo de lenguaje antes de iniciar el Sprint 1.

El contenido de la documentación es correcto y está vigente: el proyecto no audita ni corrige el conocimiento fuente.

La dedicación semanal comprometida por cada integrante (Sección 5.2) se mantiene durante las 11 semanas.

El calendario académico no sufre modificaciones que alteren las fechas de las sesiones.

## 7.5 Restricciones

Tiempo: 11 semanas calendario, condicionadas por el cronograma de la asignatura. La fecha de entrega final es fija.

Equipo: 4 personas con dedicación parcial, sin posibilidad de ampliar el equipo.

Presupuesto: limitado a los costos de plataforma detallados en la Sección 8; no hay presupuesto para licencias adicionales.

Datos: el proyecto no puede utilizar información personal o financiera de clientes reales bajo ninguna circunstancia.

Alcance funcional: un único caso de uso. Cualquier funcionalidad adicional pasa por control de cambios.

## 7.6 Dependencias

| ID | Dependencia | Impacto si no se cumple | Fecha requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Acceso a la documentación de procedimientos internos | Bloquea el Sprint 1 por completo | 12/08/2026 |
| D-02 | Credenciales del servicio de índice vectorial | Bloquea la indexación (Sprint 1) | 14/08/2026 |
| D-03 | Credenciales del proveedor de modelo de lenguaje | Bloquea la generación de respuestas (Sprint 2) | 26/08/2026 |
| D-04 | Persona de contacto del cliente interno designada | Impide validar la batería de evaluación (Sprint 4) | 12/08/2026 |
| D-05 | Formato de alcance y de preventa entregado por el docente | Impide formalizar el alcance en el formato exigido | 12/08/2026 |

## 7.7 Control de cambios de alcance

Todo cambio de alcance sigue este procedimiento, sin excepciones:

1. Quien lo solicite lo registra por escrito, describiendo el cambio y su motivo.

2. El líder técnico estima el impacto en esfuerzo; el gerente estima el impacto en cronograma y riesgos.

3. El gerente presenta la solicitud al cliente interno con su impacto cuantificado.

4. Si se aprueba, el cambio entra al backlog priorizado y se actualizan alcance, cronograma y estimación en este documento (nueva versión).

5. Si no se aprueba, queda registrado como descartado, con su motivo.

## 7.8 Criterios de aceptación del proyecto

| ID | Criterio de aceptación | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | El sistema responde preguntas en lenguaje natural desde la interfaz web. | Demostración en vivo con preguntas del cliente |
| CA-02 | Toda respuesta incluye sus artículos fuente. | Revisión de 20 consultas: 20 con fuente |
| CA-03 | Toda respuesta declara su nivel de cobertura. | Revisión de 20 consultas: 20 con indicador |
| CA-04 | Al menos el 85 % de la batería de evaluación se responde correctamente. | Informe de evaluación validado por el cliente interno |
| CA-05 | El tiempo de respuesta se mantiene entre 2 y 5 segundos. | Medición sobre la batería de evaluación |
| CA-06 | Ante una pregunta sin cobertura, el sistema lo declara en vez de improvisar. | Prueba dirigida con preguntas fuera del dominio |
| CA-07 | El sistema está desplegado y accesible para el cliente interno. | Acceso a la URL por parte del cliente |
| CA-08 | La documentación de uso, técnica y de actualización está entregada. | Entrega y revisión de los documentos |

# 8. Formato de preventa

Esta sección presenta la oportunidad en el formato que el equipo comercial usaría para sustentarla internamente. Los valores económicos son referenciales, con fines académicos, y deben trasladarse al formato oficial de alcance y preventa que entregue el docente.

## 8.1 Resumen de la oportunidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Cliente | ForUsAll — Operaciones y Soporte a Participantes |
| Proyecto | ForUsGuide Knowledge Desk |
| Tipo de servicio | Desarrollo a la medida — proyecto cerrado con alcance definido |
| Modalidad | Precio fijo por alcance (según Sección 7) |
| Duración | 11 semanas · 6 sprints |
| Equipo asignado | 4 perfiles con dedicación parcial |
| Esfuerzo total estimado | 418 horas |
| Entregable principal | Servicio de consulta de conocimiento + interfaz web, desplegados y documentados |
| Modelo de continuidad | Al cierre del piloto se evalúan las evoluciones excluidas en 7.2 |

## 8.2 Esfuerzo y valoración por perfil

| Perfil | h/semana | Horas totales | Tarifa referencial (COP/h) | Subtotal (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de proyecto | 8 | 88 | $ 95.000 | $ 8.360.000 |
| Líder comercial / Preventa | 6 | 66 | $ 85.000 | $ 5.610.000 |
| Líder técnico | 12 | 132 | $ 110.000 | $ 14.520.000 |
| Ingeniero de conocimiento y calidad | 12 | 132 | $ 80.000 | $ 10.560.000 |
| TOTAL | 38 | 418 | — | $ 39.050.000 |

## 8.3 Esfuerzo por fase

| Fase | Objetivo | Horas | % del esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Entendimiento, necesidades, pre-propuesta y alcance | 38 | 9 % |
| Sprint 1 | Preparación, segmentación e indexación del conocimiento | 76 | 18 % |
| Sprint 2 | Servicio de consulta | 76 | 18 % |
| Sprint 3 | Interfaz web de consulta | 76 | 18 % |
| Sprint 4 | Evaluación de calidad y ajustes | 76 | 18 % |
| Sprint 5 | Despliegue, documentación y cierre | 76 | 18 % |
| TOTAL | — | 418 | 100 % |

## 8.4 Costos de plataforma

| Concepto | Detalle | Costo (USD) | Equivalente (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Índice vectorial administrado | 11 semanas de servicio en nivel de entrada | USD 90 | $ 369.000 |
| Modelo de lenguaje (consumo por consulta) | Consultas de desarrollo, pruebas y evaluación | USD 85 | $ 348.500 |
| Alojamiento del servicio y de la interfaz | Contenedor administrado, tráfico de piloto | USD 35 | $ 143.500 |
| TOTAL PLATAFORMA | — | USD 210 | $ 861.000 |

Tasa de conversión referencial utilizada: 1 USD = 4.100 COP.

## 8.5 Valoración total del proyecto

| Concepto | Valor (COP) |
| --- | --- |
| Esfuerzo del equipo (418 horas) | $ 39.050.000 |
| Costos de plataforma (11 semanas) | $ 861.000 |
| Subtotal | $ 39.911.000 |
| Contingencia por riesgos (10 %) | $ 3.991.100 |
| VALOR TOTAL REFERENCIAL DEL PROYECTO | $ 43.902.100 |

Advertencia sobre las cifras Las tarifas por hora, la tasa de conversión y los costos de plataforma son valores referenciales construidos para el ejercicio académico. No corresponden a una cotización comercial y deben reemplazarse por los valores del formato oficial de preventa que entregue el docente.

## 8.6 Justificación de valor para el cliente

El argumento comercial no es tecnológico, es de tiempo recuperado. Con un equipo interno que consulta procedimientos varias veces al día, reducir cada consulta de minutos a segundos libera horas de trabajo calificado todas las semanas. A eso se suman tres beneficios que no se miden en horas: consistencia en lo que se responde, trazabilidad de la fuente de cada respuesta y visibilidad de los vacíos reales de la documentación, que hasta hoy nadie registra.

| Beneficio | Cómo se evidencia |
| --- | --- |
| Reducción del tiempo de consulta | Indicador I1: de 3–10 minutos a menos de 1 minuto |
| Consistencia entre personas | Indicador I3: ≥ 85 % de aciertos sobre la batería de evaluación |
| Trazabilidad de las respuestas | Indicador I2: 100 % de las respuestas con fuente citada |
| Menor dependencia de expertos | Indicador I5: reducción ≥ 50 % de escalamientos |
| Mejora dirigida de la documentación | Indicador I6: registro de vacíos por consulta |

## 8.7 Exclusiones económicas

No incluye soporte ni mantenimiento posteriores a la entrega final.

No incluye capacitación formal más allá del manual de uso entregado.

No incluye los costos de plataforma posteriores al cierre del piloto.

No incluye ninguna de las funcionalidades listadas como fuera de alcance en 7.2.

# 9. Cronograma e hitos

## 9.1 Calendario de sprints

| Sprint | Fechas | Objetivo del sprint | Entregable / demostración |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 05/08 – 12/08 | Entender la necesidad, definir el proyecto y cerrar el alcance | Este documento · Sustentación de la pre-propuesta |
| Sprint 1 | 13/08 – 26/08 | Dejar el conocimiento consultable por significado | Base segmentada e indexada · Demostración de búsqueda |
| Sprint 2 | 27/08 – 09/09 | Responder una pregunta de punta a punta desde el servicio | Servicio de consulta funcional con pruebas |
| Sprint 3 | 10/09 – 23/09 | Poner el producto en manos del usuario | Interfaz web operativa · Demostración con usuario real |
| Sprint 4 | 24/09 – 07/10 | Medir y mejorar la calidad de las respuestas | Informe de evaluación · Ajustes aplicados |
| Sprint 5 | 08/10 – 21/10 | Entregar, desplegar y documentar | Producto desplegado · Documentación · Presentación final |

Las fechas son propuestas por el equipo y quedan sujetas al calendario definitivo de la asignatura.

## 9.2 Hitos del proyecto

| Hito | Nombre | Fecha | Criterio de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Alcance aprobado | 12/08/2026 | Documento de necesidades y pre-propuesta sustentado y alcance aceptado por el cliente y el docente |
| H2 | Conocimiento consultable | 26/08/2026 | El índice devuelve fragmentos pertinentes para una lista de preguntas de prueba |
| H3 | Primera respuesta de punta a punta | 09/09/2026 | Una pregunta produce respuesta, puntos clave, fuentes y nivel de cobertura |
| H4 | Producto usable | 23/09/2026 | Una persona del cliente interno consulta por sí misma desde la interfaz web |
| H5 | Calidad verificada | 07/10/2026 | La batería de evaluación alcanza al menos el 85 % de respuestas correctas |
| H6 | Entrega final | 21/10/2026 | Producto desplegado, documentación entregada y presentación final realizada |

## 9.3 Línea de tiempo

Cada columna representa una semana del proyecto (S1 = semana del 5 de agosto de 2026). El bloque sombreado indica el periodo de ejecución de cada fase.

| Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 · Entendimiento y alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 · Conocimiento indexado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 · Servicio de consulta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 · Interfaz web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 · Evaluación de calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5 · Despliegue y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitos | H1 |  | H2 |  | H3 |  | H4 |  | H5 |  | H6 |

# 10. Guion de sustentación

La sustentación se estructura en torno a los tres roles solicitados. Duración total: 20 minutos, incluidas preguntas.

| # | Bloque | Responsable | Min. | Mensaje central |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apertura: la necesidad | Gerente de proyecto | 2 | Qué le duele hoy al equipo interno y por qué el conocimiento existe pero no es consultable. |
| 2 | Propuesta de valor e inversión | Líder comercial | 4 | Cuánto tiempo recupera el cliente, qué otros beneficios obtiene y cuánto cuesta llegar ahí. |
| 3 | La solución y su alcance técnico | Líder técnico | 5 | Cómo funciona el enfoque RAG, por qué la segmentación por importancia es la decisión clave y qué entra y qué no entra en el alcance. |
| 4 | Cronograma, hitos y riesgos | Gerente de proyecto | 3 | Seis sprints, seis hitos verificables, y cómo se controlan los riesgos y los cambios de alcance. |
| 5 | Cierre y próximos pasos | Líder comercial | 1 | Qué se necesita del cliente para arrancar el Sprint 1 el 13 de agosto. |
| 6 | Preguntas | Todo el equipo | 5 | — |

## 10.1 Mensajes que no pueden faltar

El alcance es un solo caso de uso. Preguntar y obtener respuesta con fuentes. Nada más. Esa disciplina es lo que hace el proyecto entregable en 11 semanas.

La necesidad no es crítica, y eso es intencional. Sin datos personales, sin transacciones y sin decisiones automáticas: alto valor, bajo riesgo.

El sistema responde con el conocimiento de la empresa, no con conocimiento genérico. Y siempre dice de dónde lo sacó.

El sistema admite no saber. Declarar «cobertura limitada» es una funcionalidad del producto, no una falla.

La calidad la determina la preparación del conocimiento, no el modelo de lenguaje. Por eso un sprint completo se dedica a eso.

## 10.2 Preguntas probables y respuesta preparada

| Pregunta del jurado | Respuesta preparada |
| --- | --- |
| ¿Por qué no usar simplemente un buscador o un modelo de lenguaje comercial? | Un buscador encuentra documentos, no respuestas, y falla si no se usa la palabra exacta del título. Un modelo comercial por sí solo no conoce los procedimientos internos de la empresa y no puede citar su fuente. El enfoque RAG combina lo mejor de ambos: busca en el conocimiento propio y redacta con él. |
| ¿Cómo evitan que el sistema invente respuestas? | La respuesta se construye únicamente con los fragmentos recuperados de la documentación interna, se entregan siempre los artículos fuente, se declara el nivel de cobertura y, cuando no hay material pertinente, el sistema lo dice explícitamente en lugar de responder. |
| ¿Qué pasa si la documentación está incompleta? | El sistema lo declara como cobertura limitada y registra el vacío detectado. Ese registro es insumo directo para priorizar qué documentación escribir. El proyecto no corrige el contenido: expone dónde falta. |
| ¿Por qué 11 semanas para algo que parece una sola pantalla? | La pantalla es la parte pequeña. El esfuerzo está en preparar el conocimiento para que sea recuperable, en construir el servicio de consulta y en demostrar con evidencia medida que las respuestas son correctas. |
| ¿Cómo miden que el proyecto fue exitoso? | Con los seis indicadores de la Sección 3.6 y los ocho criterios de aceptación de la Sección 7.8, verificados sobre una batería de preguntas construida con el cliente interno. |

# 11. Gestión de riesgos

Probabilidad e impacto en escala Alta / Media / Baja. La exposición combina ambas.

| ID | Riesgo | Prob. | Imp. | Exp. | Mitigación | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | La documentación disponible no cubre suficientes temas para demostrar valor | Media | Alta | Alta | Acordar con el cliente el conjunto de temas del piloto en el Sprint 1 y construir la batería de evaluación sobre ese conjunto acotado | Ing. conoc. |
| R-02 | La calidad de las respuestas no alcanza el 85 % objetivo | Media | Alta | Alta | Medir desde el Sprint 2, no al final; iterar la segmentación y el armado del contexto en cada sprint | Líder técnico |
| R-03 | Retraso en la entrega de credenciales de las plataformas | Media | Alta | Alta | Solicitarlas en el Sprint 0; trabajar con un índice local de prueba mientras llegan | Gerente |
| R-04 | Presión por incorporar funcionalidades fuera de alcance | Alta | Media | Alta | Exclusiones explícitas en 7.2 y procedimiento formal de control de cambios en 7.7 | Gerente |
| R-05 | Costo del modelo de lenguaje por encima de lo estimado | Baja | Media | Media | Medir el costo por consulta desde el Sprint 2 y ajustar el presupuesto de contexto | Líder técnico |
| R-06 | Baja disponibilidad de un integrante por carga académica | Alta | Media | Alta | Propiedad compartida de cada entregable (ver RACI) y revisión cruzada obligatoria | Gerente |
| R-07 | Indisponibilidad temporal del proveedor de modelo de lenguaje | Baja | Media | Media | Cadena de respaldo entre proveedores configurada desde el Sprint 2 | Líder técnico |
| R-08 | Tiempo de respuesta por encima de los 5 segundos | Baja | Media | Media | Búsquedas en paralelo, vectorización integrada al índice y medición de latencia en cada sprint | Líder técnico |

# 12. Próximos pasos y checklist de entrega

## 12.1 Trazabilidad con la bitácora de la Sesión 1

Verificación de que cada punto solicitado para el miércoles 12 quedó cubierto:

| Solicitado en la bitácora | Dónde se cubre | Estado |
| --- | --- | --- |
| Necesidad y qué hacer para suplir esa necesidad | Secciones 2.3, 3 y 4 | Cubierto |
| Nombre del proyecto y propuesta de necesidad (no crítica) | Secciones 2.1, 2.3 y 2.4 | Cubierto |
| Reunión de entendimiento: equipo de trabajo y roles | Secciones 5.1, 5.2 y 5.3 | Cubierto |
| El grupo debe tener clara su necesidad (la solución se construye después) | Secciones 3 y 4; el detalle técnico se aísla en la Sección 6 | Cubierto |
| Documento con las necesidades detectadas | Sección 3 completa | Cubierto |
| Realizar la pre-propuesta | Sección 6 | Cubierto |
| Análisis de la solución y generación del alcance | Secciones 6 y 7 | Cubierto |
| Formato de preventa | Sección 8 (pendiente trasladarlo al formato del docente) | Parcial |
| Importante: alcance | Sección 7 completa, con inclusiones y exclusiones explícitas | Cubierto |
| Sustentar (gerente, comercial, líder técnico) | Sección 10 | Cubierto |
| Cronograma e hitos | Sección 9 | Cubierto |

## 12.2 Acciones antes de la sesión del miércoles 12

| # | Acción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reemplazar los nombres de los integrantes y los datos de universidad y docente en la portada y en 5.2 | Gerente | 11/08/2026 |
| 2 | Trasladar las Secciones 7 y 8 al formato de alcance y preventa entregado por el docente | Comercial | 12/08/2026 |
| 3 | Preparar la presentación de apoyo siguiendo el guion de la Sección 10 | Todo el equipo | 11/08/2026 |
| 4 | Ensayar la sustentación completa y cronometrarla (20 minutos) | Todo el equipo | 12/08/2026 |
| 5 | Confirmar el acceso a la documentación de procedimientos (dependencia D-01) | Líder técnico | 12/08/2026 |
| 6 | Solicitar las credenciales de las plataformas (dependencias D-02 y D-03) | Líder técnico | 12/08/2026 |
| 7 | Confirmar la persona de contacto del cliente interno (dependencia D-04) | Gerente | 12/08/2026 |

## 12.3 Arranque del Sprint 1

Aprobado el alcance, el Sprint 1 inicia el jueves 13 de agosto de 2026 con la sesión de planificación y el objetivo de dejar el conocimiento consultable por significado (Hito H2, 26 de agosto de 2026).

# Anexo A. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation) | Enfoque en el que el modelo de lenguaje no responde de memoria: primero se recupera el material pertinente de una base de conocimiento propia y la respuesta se redacta únicamente con ese material. |
| Búsqueda semántica | Búsqueda por significado en lugar de por coincidencia literal de palabras. Encuentra el contenido correcto aunque la pregunta use términos distintos a los del documento. |
| Fragmento (chunk) | Porción de un artículo de conocimiento tratada como unidad independiente de búsqueda y de construcción de la respuesta. |
| Segmentación por niveles | Clasificación de cada fragmento en CRÍTICO, ALTO, MEDIO o BAJO. Los fragmentos críticos nunca se descartan al armar el contexto de una respuesta. |
| Vector / embedding | Representación numérica del significado de un fragmento de texto, que permite compararlo con otros por cercanía. |
| Índice vectorial | Almacén especializado en guardar vectores y encontrar los más parecidos a una consulta. |
| Contexto | Conjunto de fragmentos que se entregan al modelo de lenguaje como única fuente autorizada para redactar la respuesta. |
| Nivel de cobertura | Señal que acompaña a cada respuesta e indica qué tan bien cubre la documentación el tema consultado: bien cubierto, parcialmente cubierto o cobertura limitada. |
| Vacío de conocimiento | Aspecto de la pregunta que la documentación disponible no logra responder. Se registra en cada consulta. |
| MoSCoW | Técnica de priorización: Must have (imprescindible), Should have (importante), Could have (deseable), Won't have (no ahora). |
| RACI | Matriz de asignación de responsabilidades: Responsable de ejecutar, Aprueba, Consultado, Informado. |
| DoR / DoD | Definición de Listo (condiciones para que una historia entre al sprint) y Definición de Terminado (condiciones para darla por completada). |

# Anexo B. Bitácora de la Sesión 1

Transcripción de la bitácora tomada en la primera sesión de la asignatura (miércoles 5 de agosto de 2026), que sirve de base a este documento.

Gestión de proyectos — Bitácora Definir un proyecto 1. Necesidad y qué hacer para suplir esa necesidad. 2. Nombre del proyecto, propuesta de necesidad (no crítica). Pendientes para el miércoles 12 Reunión de entendimiento (equipo de trabajo / roles). El grupo debe tener clara su necesidad; no es necesaria la solución (se construye en la próxima semana). Documento con las necesidades que detectaron. Realizar la pre-propuesta. Análisis de la solución y generación de un alcance (el docente comparte el Excel) + formato de preventa. Importante: alcance. Sustentar (gerente – comercial – líder técnico). Cronograma – hitos.

# Anexo C. Matriz de trazabilidad

Verificación de que toda necesidad detectada se convierte en requisito y en criterio verificable.

| Necesidad | Requisito(s) | Criterio de aceptación | Indicador |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 · Encontrar por significado | RF-01, RF-03, RF-04, RF-05 | CA-01, CA-04 | I1, I3 |
| N2 · Respuesta directa | RF-06, RF-07 | CA-01, CA-04 | I1 |
| N3 · Trazabilidad de la fuente | RF-08, RF-09 | CA-02 | I2 |
| N4 · Honestidad sobre la cobertura | RF-10, RF-13 | CA-03, CA-06 | I4 |
| N5 · Menor dependencia de expertos | RF-01, RF-06, RF-08 | CA-01, CA-07 | I5 |
| N6 · Onboarding más rápido | RF-12, RF-01 | CA-01, CA-08 | I5 |
| N7 · Consistencia de las respuestas | RF-05, RF-06 | CA-04 | I3 |
| N8 · Detección de vacíos | RF-11 | CA-03 | I6 |

Fin del documento · ForUsGuide Knowledge Desk · Versión 1.0 · 10 de agosto de 2026